## Sheet1 (hidden)
序号 | 前后端 | 名称 | 备注 | 建议对象名称
文档
1 |  | 概要设计说明书 |  |  | 组内各成员
2 |  | 项目开发计划 |  |  | 组内各成员
3 |  | 详细设计说明书 |  |  | 组内各成员
4 |  | 模块开发卷宗 |  |  | 组内各成员
5 |  | 测试计划 |  |  | 组内各成员
开发实施
6 |  | 素材UI | 用矢量设计比较好，或者借用下图ps |  | 程志豪
7 | 前端 | 界面 | 布局 |  | 李梦宇+张晓
8 | 前端 | 注册登陆 | 用http协议送到后台，username##password | RegisterServlet/LoginServlet | 程志豪
9 | 后台 | 登陆验证 | select检查用户名密码匹配 | RegisterController/LoginController | 韦赫城
10 | 后台 | 存储用户信息 | 用split解析，存储，建议用mysql | UserDao | 韦赫城
11 | 前端 | 已处理图片本地存储 | sqlite存储就好，注意写清楚存储路径及存储名称 | SaveServlet | 程志豪
12 | 前端 | 已处理图片上传 |  |  | 程志豪
13 | 前端 | 获取待处理图片 |  |  | 黄俊萌
14 |  | 读取手机存储
15 |  | 摄像头拍摄 | 6.0后取动态权限
16 |  | 选取背景底色 | 这个要和界面上选取一起考虑
17 | 前端 | 图片处理 |  |  | 黄俊萌
18 |  | 图片主体选择
19 |  | 图片主体分离
20 |  | 滤镜加工
21 |  | 图片合成
22 | 前端+后台 | 查看历史已处理图片 | 这个前端要显示缩略图（可以简化），还要后台提供信息 |  | 韦赫城+程志浩+黄俊萌
23 | 前端 | 分享 | 分享到微信要申请appid |  | 程志浩
24 |  | 拼接 |  |  | 组内各成员
后台可以租用阿里云的服务器+域名

## 总体目录
项目开发计划表
序号 | 名称 | 09.30-10.15 | 10.15-10.22 | 10.23-11.12 | 11.13-11.26 | 11.27-12.10 | 12.11-12.19 | 12.20-12.26 | 前后端 | 责任分配 | 备注 | 建议对象名称
文档
1 | 概要设计说明书 | [8 empty] | 组内各成员
2 | 项目开发计划 | [8 empty] | 组内各成员
3 | 详细设计说明书 | [8 empty] | 组内各成员
4 | 模块开发卷宗 | [8 empty] | 组内各成员
5 | 测试计划 | [8 empty] | 组内各成员
6 | 需求规格说明书 | [8 empty] | 组内各成员
7 | 技术风险分析 | [8 empty] | 组内各成员
8 | 部分原型图 | [8 empty] | 张晓+李梦宇
开发实施-原型
1 | 素材UI | [8 empty] | 程志豪+李梦宇+张晓 | 用矢量设计比较好，或者借用下图ps
2 | 界面 | [7 empty] | 前端 | 李梦宇+张晓 | 布局
3 | 注册登陆 | [7 empty] | 前端 | 程志豪 | 用http协议送到后台，username##password | RegisterServlet/LoginServlet
4 | 登陆验证 | [7 empty] | 后台 | 韦赫城 | select检查用户名密码匹配 | RegisterController/LoginController
5 | 存储用户信息 | [7 empty] | 后台 | 韦赫城 | 用split解析，存储，建议用mysql | UserDao
6 | 已处理图片本地存储 | [7 empty] | 前端 | 程志豪 | sqlite存储就好，注意写清楚存储路径及存储名称 | SaveServlet
7 | 已处理图片上传 | [7 empty] | 前端 | 程志豪
8 | 获取待处理图片 | [7 empty] | 前端 | 黄俊萌
8.01 | 读取手机存储
8.02 | 摄像头拍摄 | [9 empty] | 6.0后取动态权限
8.03 | 选取背景底色 | [9 empty] | 这个要和界面上选取一起考虑
9 | 图片处理 | [7 empty] | 前端 | 李梦宇+黄俊萌
9.01 | 图片主体选择
9.02 | 图片主体分离
9.03 | 滤镜加工
9.04 | 图片合成
10 | 查看历史已处理图片 | [7 empty] | 前端+后台 | 韦赫城+程志浩+黄俊萌 | 这个前端要显示缩略图（可以简化），还要后台提供信息
11 | 分享 | [7 empty] | 前端 | 程志浩 | 分享到微信要申请appid
12 | 模块拼接 | [8 empty] | 组内各成员
13 | 试验 | [7 empty] | 相关实验
13.01 | 相册取图，照相试验 | [8 empty] | 程志豪+黄俊萌
13.02 | 图片变形试验 | [8 empty] | 黄俊萌
13.03 | 数据库存储试验 | [8 empty] | 程志豪+黄俊萌
13.04 | 图像切割试验 | [8 empty] | 黄俊萌
13.05 | 拼图试验 | [8 empty] | 黄俊萌
13.06 | 素描试验 | [8 empty] | 黄俊萌
13.07 | 界面试验 | [8 empty] | 李梦宇+程志豪